| «Утверждаю»Директор МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.» ________Алиев Д.А. Приказ №121/1 от 31.08.2023г. Дорожная карта по развитию общеобразовательной организации Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Цинитская средняя общеобразовательная школа им. Магомедова А.М.» Цель: повышение качества образования через создание единого образовательного пространства (обучение и воспитание) и повышение эффективности управления образовательным процессом школы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел | Задача | Конкретные мероприятия по переходу на следующий уровень | Сроки реализации | Планируемый результат |
| 1. | Знание: качество и объективность | 1.Обеспечить введение обновленных ФГОС в 1,2,5,6 классах | 1.Составление рабочих программы по учебным предметам, 1-11 классы (выполненных в онлайн- конструкторе на портале https://edsoo.ru/ ) | Июнь – август 2023 уч.г. | Повышение результатов качества образования, создание единого образовательного процесса |
|  |  |  | 2.Составление рабочих программ по учебным предметам для ООО и СОО (углубленный уровень) |  |  |
|  |  |  | 3. Создание единого календарно-тематического планирования |  |  |
|  |  |  | 4. Провести общешкольное родительское собрание, посвященное постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО | Август 2023 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО |
|  |  |  | 5.Проведение классных родительских | Май, ежегодно с | Протоколы классных родительских собраний в |

|  |  |  | собраний в 1,2,5,6-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО | 2023 года | 1,2,5,6-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях; пакет информационно- методических материалов; разделы на сайте ОО |
|  |  |  | 7.Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022–2024 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
|  |  |  | 8. Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2023 – январь 2024 уч.г. | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  |  |  | 9. Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | 01.09.2023г. | Должностные инструкции |
|  |  |  | 10.Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
|  |  |  | 11. Внесение изменений в | До 1 | 1.Положение о формах, |

|  |  |  | «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | сентября 2023 года | периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. - Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. - Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.Обеспечение консультационной методической поддержки | В течение всего периода с | 1.План работы методического совета образовательной организации. |

|  |  |  | педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | 2022 по 2024 г.г. | 2.Планы работы ШМО. 3.Аналитическая справка зам.директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.Обеспечить условия для изучения, обобщения и распространения передового опыта | 1.Реализация целевой программы РИП по теме: «Современные образовательные технологии в формировании и развитии функциональной грамотности» | 2023-2024 уч. год | Повышения профессионального мастерства педагогических работников |
|  |  |  | 2. Участие в профессиональных конкурсах: «Педагогический дебют», «Учитель года» | 2022-2024 г.г. |  |
|  |  | 3. Обеспечить функционирование внутришкольной системы оценки качества общего образования (ВСОКО) | 1. Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2024 г. | 1.План функционирования ВСОКО на учебный год. 2.Аналитические справки по результатам ВСОКО |
|  |  | 4.Обеспечить выполнение методических рекомендаций по материально- техническому обеспечению реализации ФГОС | 1. Выполнение методических рекомендаций по созданию и функционированию школьного библиотечного информационного центра | 2022-2024г.г. | Создание и функционирование школьного библиотечного информационного центра |
|  |  | 5. Обеспечить ведение | 1. Включение во внеурочную | 2023-2024 | Обеспечение эффективного |

|  |  | внеурочной деятельности (не менее 10 часов рекомендованных курсов). | деятельность следующих курсов, как часть, рекомендуемая для всех обучающихся:: «Разговоры о важном» (1-11 классы); «Функциональная грамотность» с 1-9 класс (включая с 8-11 классы финансовую грамотность), курс по профориентационной деятельности | уч. год | сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.Создать условия для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах. | - Выявление группы одаренных обучающихся и определение ответственных педагогов за подготовку к ВСОШ. - Посещение занятий учителей Волоколамского городского округа по программе «Одаренные дети». | 2023-2024 уч.г. | 1.Повышение доли обучающихся, принимающих участие в проектно- исследовательской деятельности 2.Повышение мотивации учебной деятельности через применение современных образовательных технологий, создание «ситуации успеха» у обучающихся с низкими образовательными результатами и создание условий для высокомотивированных детей для успешного участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня. |
| 2 | Инклюзивное образовательное пространство | 1. Обеспечить повышение квалификации в сфере инклюзивного образования | 1. Систематическое участие специалистов школы (соц. педагога, классных руководителей, педагогов) в семинарах, научно- практических конференциях, | 2022-2024 г.г. | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) непрерывного развития профессионального мастерства педагога |

|  |  |  | вебинарах по вопросам обучения, воспитания и социализации детей с ОВЗ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Обеспечить повышение квалификации, переподготовку, дополнительное профессионального образование педагогического коллектива в сфере инклюзивного образования на 100% на базе АСОУ через Школьный портал |  |  |
|  |  | 2. Организовать систематическую работу по вовлечению к участию детей с ОВЗ в конкурсах, олимпиадах, научно- практических конференциях на всех уровнях. | 1. Мониторинг участия обучающихся с ОВЗ в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях на муниципальном, региональном, Всероссийском, Международном уровнях. | 2022-2024 г.г. | Повышение доли обучающихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах, научно- практических конференциях на муниципальном, региональном, Всероссийском, Международном уровнях. |
| 3 | Воспитание | 1.Создать рабочую группу по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | 1.Выполнение календарного плана воспитательной работы | 2022-2024 уч. г. | Сохранение традиций: День знаний, День пожилого человека, День учителя, День матери, Новый год, День защитников Отечества, День весны – 8 марта, День открытых дверей, День Победы, Последний звонок, Школьная премия, |
|  |  | 2.Обеспечить реализацию индивидуальных образовательных | 1.Прохождение курсов повышения квалификации педагогов школы в сфере воспитания в на база АСОУ | 2022-2024 уч. г. | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) непрерывного развития |

|  |  | маршрутов (ИОМ) непрерывного развития профессионального мастерства педагога | через Школьный портал |  | профессионального мастерства педагога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.Организовать работу по созданию Медиацентра | 1.Участие в кружке «ШКОЛЬНЫЙ МЕДИАЦЕНТР» (социально-гуманитарной направленности) | 2022-2024 уч.г. | Умение максимально проявлять коммуникативные и лидерские способности (качества) в любой ситуации; Овладение основами приёмов, техническими навыками по созданию медиапродукта, умением использовать их в разнообразных жизненных ситуациях. |
|  |  | 4.Организовать участие в деятельности детских и молодежных общественных объединениях | 1.Участие в деятельности детских и молодежных общественных объединениях «РДШ», «Молодежное содружество», «Октябрята России» | 2022-2024 уч.г. | Сформированность чувства принадлежности к своей организации; формировании идентичности себя как члена организации, готовности к сотрудничеству с другими, позиции и действия которых не противоречат позициям и взглядам ребенка и принципам его объединения; в готовности и участии в социально значимой деятельности и ответственности за ее результат. |
|  |  |  | 2. Организация поездок в военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» | 2022-2024 уч.г. | 1.Сформированность социально- активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной |

|  |  |  |  |  | гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.Совершенствовать систему школьного самоуправления | 1.Создать программу «Развитие ученического самоуправления» | Август 2023 уч.г. | Выработка личной ответственности за собственное развитие; повышение уровня воспитанности; самораскрытие и самореализация личности; приобретение навыков общения в режиме реального времени; жизненное самоуправление. |
| 4 | Творчество | 1.Удовлетворить потребности детей в художественно- эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом | - Участие в научно- практической конференции «Школьный музей открывает двери» - Участие в Межрегиональном конкурсе проектных и исследовательских работ учащихся «Открытие» и др. 3.Организация систематической работы научно - исследовательского общества учащихся «Росток» - Проведение школьной премии «Золотой ключик», «Сверхновая» - Участие в физкультурно- спортивных мероприятиях разных уровней. - Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, | 2022-2024 уч.г. | Повышение мотивации учебной деятельности через применение современных образовательных технологий, создание «ситуации успеха» у обучающихся с низкими образовательными результатами и создание условий для высокомотивированных детей для успешного участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня. |

|  |  |  | конференциях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.Создать Школьный Медиацентр | 1.Создание Школьного Медиацентра | 2022-2024 уч.г. | Формирование активной гражданской позиции, развитие коммуникативных способностей, профориентация обучающихся, реализация права свободы слова у обучающихся. |
|  |  | 3.Организовать единое образовательное пространство для реализации программ урочной и внеурочной деятельности, профориентационной работы | 1.Систематическая работа | 2022-2024 уч.г. | 100% охват контингента обучающихся 5-9 классов образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания; |
|  |  | 3.Создать тематическую смену | 1.Работа летний оздоровительной площадки, участие в каникулярных и профориентационных сменах | 2022-2024 уч.г. | Создана система интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и оздоровление детей в условиях творческой смены, способствующей раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей на основе воспитания патриотического сознания, |

|  |  |  |  |  | общечеловеческих ценностей и культурологического мышления. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профориентация | 1.Продолжить поиск и внедрение наиболее эффективных форм организации профессионального ориентирования учащихся и родителей. | 1.Составление комплексной программы системы профориентационной работы и календарного плана профориентационной работы | 2022-2024 уч.г. | Изменение имиджа и повышение популярности рабочих профессий и специальностей среди обучающихся школы. Успешное окончание курса и получение свидетельства о профессии. Ранняя профессиональная ориентация и приобретение реальных ориентиров для жизненного самоопределения каждого обучающегося. |
|  |  | 2.Сформировать у школьников готовность к осознанному выбору профессии | 1.Участие в профориентационном проекте «Путевка в жизнь» | Ежегодно |  |
|  |  |  | - Использование школой профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне, сонаправленных с комплексом мероприятий проекта «Билет в будущее» - Участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн -диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 6 -11 классы | 2022-2024 уч.г. | Реализация проекта «Билет в будущее»; Увеличение участников в проекте «Билет в будущее» |
|  |  |  | 4.Участие в онлайн – уроках для обучающихся 6-11 классах «Проектория» | Ежегодно | Знакомство обучающихся 6 – 11-х классов с передовыми индустриями и перспективными |

|  |  |  |  |  | профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.Организация профессиональных проб на платформе (bvbinfo.ru) в рамках проекта «Билет в будущее» | 2022-2024 уч.г. | Регистрация на платформе (bvbinfo.ru) в рамках проекта «Билет в будущее», в том числе на базе предприятий– партнеров, колледжей |
|  |  | 3.Усилить профориентационную работу с родителями | 1.Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий на предприятия и учреждения среднего профессионального и высшего образования. | 2022-2024 уч.г. | Помощь родителей в проведении экскурсий на предприятия и учреждения среднего профессионального и высшего образования. |
| 6 | Здоровье | 1.Создать здоровьесберегающие условия организации образовательного процесса. . | 1.Создание программы здоровьесбережения в МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.» на сроком 2022-2024 учебный год. 2.Участие в ВФСК «ГТО» и увеличении доли обучающихся, имеющих значки ГТО до 30%. - Увеличить количество видов спорта в школьном спортивном клубе. (От 5-10 видов спорта). - Участие в физкультурно – спортивных соревнованиях на муниципальном, региональном уровнях (Участие в Президентских состязаниях и.т.д.). | 2022-2024 уч. г. | Разработана и утверждена программа здоровьесбережения в МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.»на срок 2022-2024 уч. г. Увеличение на 30% доли обучающихся, участвующих в ВФСК «ГТО» и увеличении доли обучающихся, имеющих значки ГТО. 3.Увеличился выбор видов спорта в школьном спортивном клубе (волейбол, баскетбол, пионербол, мини-футбол, настольный теннис, лыжная подготовка, подвижные игры, шахматы). |

|  |  |  | 5.Составление плана мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Учитель. Школьные команды | 1.Создать школьную команду | 1.Создана школьная команда | 2022-2024 уч. г. | Повышение качества образования |
|  |  |  | 2.Единое штатное расписание | 2022-2024 уч.г. | Создано и утверждено единое штатное расписание |
|  |  | 2.Создать условия для прохождения курсов повышения квалификации педагогам-наставникам школы по наставничеству на федеральном уровне. | 1.Организация работы с молодыми специалистами по программе «Школа молодого специалиста» | 2022-2024 уч.г. | Наличие положения о наставничестве, наличие пед.работников, прошедших ПК по наставничеству Наличие программы «Школа молодого специалиста» |
|  |  | 3.Создать условия для участия педагогов школы в федеральных проектах. профессиональных конкурсах | 1. Участие педагогов в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Лучший педагог – предметник», «Педагогический дебют» | 2022-2024г.г. | Совершенствование педагогического мастерства через участие учителя в профессиональных конкурсах |

| 8 | Школьный климат | Создать условия сопровождения в соответствии с Методическими рекомендациями по функционированию психологических служб в общеобразовательных организациях | - Организация работы по прохождению педагогов курсов повышения квалификации по направлению «Школьная психология» - Введение штатной единицы педагога – психолога 3.Организовать психолого- педагогический кабинет. | 2022-2024 уч.г. | Увеличится доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по направлению «Школьная психология» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.Разработать Антибуллинговую программу | До 01.09.2023.г. | Систематическая работа по профилактике буллинга среди обучающихся подросткового возраста. |
|  |  |  | 5.Разработать программу психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. | 01.09.2023г. | - Заключение договора по взаимодействию с Волоколамским социально- реабилитационным центром для несовершеннолетних. - Создание системы психолого- педагогического сопровождения образовательного процесса. |
|  |  |  | 6.Проведение социально- психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися | Ежегодно | 1.Выявление обучающихся, нуждающихся в индивидуальных консультациях. 2.Понимание и принятие детьми ценности здоровья (здорового образа жизни), правовой культуры, законопослушного поведения, ответственного отношения к своему здоровью. |

|  |  |  | наркотических средств и психотропных веществ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.Создание креативного пространства для разгрузки, игр, общения | 2022-2024 уч.г. | 1.Созданы зоны отдыха в рекреациях школы |
| 9 | Образовательная среда, создание условий | 1.Создать Школьный медиацентр | Создание Школьного медиацентра | 2023-2024 уч.г. | Формирование активной гражданской позиции, развитие коммуникативных способностей, профориентация обучающихся, реализация права свободы слова у обучающихся. |
|  |  | 2.Усилить работу по вовлечению обучающихся в спортивную деятельность, обеспечение безопасности при занятиях игровыми видами спорта, организация соревнований, физическое развитие и укрепление здоровья. | Создать универсальный мини- спортивный комплекс. | 2022-2024 уч.г. | Укрепление здоровья обучающихся, увеличение числа обучающихся принимающих участие в спортивных мероприятиях, уменьшение травмоопасности при занятии спортом, освоение и увлечение новыми видами спорта. |
|  |  | 3.Создать единое информационное пространство, более глубокое вовлечение обучающихся в школьную жизнь, реализация творческих | Создать цифровую образовательную систему | 2022-2024 уч.г. | Внедрены современные цифровые технологии в образовательный процесс и программы ОО; школа обеспечена организационно- методическим, технологическим сопровождением в процессе |

|  |  | способностей учеников, освещение событий школьной жизни. |  |  | цифровой трансформации; обеспечено обучение работников ОУ в целях повышения их компетенций в области современных цифровых образовательных технологий; обеспечен качественный и безопасный доступ обучающихся в ОУ к сети «Интернет»; организовано сетевое взаимодействие по изучению и внедрению ЦОС; педагоги повысят свою информационную компетентность: -в умении использовать рациональные методы поиска, применения и хранения информации в современных информационных массивах; - в умении использовать обучающие платформы, ЦОРы в сети Интернет; - во владении навыками организации и проведения занятий, уроков с использованием цифровых технологий; - в умении организовать самостоятельную работу с обучающимися посредством облачных технологий. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | Единая модель управления | 1.Обеспечить эффективную деятельность всех структурных подразделений по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | - Заседание Методического совета по разработке программы развития школы с учетом критерий «Школы Минпросвещения России». Положение о структурных подразделениях МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.»Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации - Разработка и внедрение системы мониторинга качества образовательного процесса по всем критериям проекта Школа Минпросвещения России; | До 31.08.2023г. | - Эффективная деятельность всех структурных подразделений по реализации проекта «Школа Минпросвещения России». - Повышение уровня материально-технической базы школы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.Разработать циклограмму работы школы, включая уровень взаимодействия с муниципальными органами управления образования. | 1.Разработка циклограммы работы школы, включая уровень взаимодействия с муниципальными органами управления образования. | До 01.09.2023г. | Созданы условия для повышения качества образования |
|  |  | 3.Оказать помощь молодым учителям в их профессиональном становлении. | Участие молодых специалистов в муниципальном методическом объединении «Школа молодых специалистов» | 2022-2024 уч.г. | Оказание систематической помощи молодым учителям в их профессиональном становлении. |
|  |  | 4.Обеспечить консультационной методической поддержки | Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФГОС НОО и ООО, особенностей | 2022-2024 уч.г. | Оказание консультативной помощи педагогам школы. |

|  |  | педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | системно-деятельностного подхода и др. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.Организовать систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья. | Создание программы здоровьесбережения в МКОУ «Цинитская СОШ им. Магомедова А.М.» на сроком 2022-2024 уч.г. | 2022-2024 уч.г. | Создана система работы по сохранению и укреплению здоровья. |